Wzór                                             Załącznik  nr  6 do zaproszenia

UMOWA  Nr 1/2024

zawarta  w  dniu ………………….  2024 r.  w Pieckach pomiędzy Romanem Brodzik, legitymującym się dowodem osobistym seria i numer …….. , wydanym przez ……………………, zam. Jeziorko 1, 11-700 Mrągowo,  zwanym w dalszej  części umowy Zamawiającym,

a

...............................................................

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą, reprezentowanym  przez :

....................................................

W  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu ..................  postępowania zakupowego, prowadzonego w trybie zaproszenia                   do złożenia oferty, zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- edycja 2, dla którego nie stosowano przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Wykonawca  przyjmuje  do wykonania  roboty  budowlane  pod  nazwą:

„Remont stodoły w Zespole Zabudowy Leśniczówki w Jeziorku, gmina  Piecki”

- Zakres umowy

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na kontynuacji kompleksowego remontu budynku gospodarczo–mieszkalnego tj. budynku stodoły, wchodzącej w skład Zespołu Zabudowy Leśniczówki Jeziorko, gm. Piecki, pow. mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie (dz. o nr ew. 470 obr. Lipowo, gm. Piecki), wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr A-4434  (poprzedni A-2186) w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nr wniosku: RPOZ/2022/8734/PolskiLad.

- Zadanie obejmuje m.in.:

- Izolację poziomą ścian wraz z zakupem materiałów;

- Remont więźby dachowej (więźba łączona na tradycyjne połączenia ciesielskie), tj. uzupełnienie brakujących drewnianych elementów oraz wymiana elementów spróchniałych na nowe (belki stropowe, murłaty, podciągi, krokwie, jętki, słupy, miecze, przypustnice, rygle). Materiały na ten cel zostały zakupione przez Zamawiającego;

- Remont pokrycia dachowego, tj. wymiana spróchniałego: deskowania, łat, kontrłat, uszkodzonych dachówek i gąsiorów. Przy czym dachówka rozbiórkowa holenderka, łaty, kontrłaty, gąsiory zostały zakupione przez Zamawiającego.

- Zakup desek do deskowania dachu – deski impregnowane;

- Ułożenie na deskowaniu jednej warstwy papy. Papa została zakupiona przez Zamawiającego;

- Zakup materiałów i wykonanie orynnowania dachu

- montaż nowych rur spustowych i rynien z blachy tytanowo- cynkowej;

- Zakup materiałów i wykonanie instalacji odgromowej;

- Czyszczenie elewacji ceglanej oraz kamiennej, usunięcie wtórnych spoin, uzupełnienie ubytków w cegłach, spoinowanie cegieł, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja murów;

- Odtworzenie zniszczonych okładzin drewnianych na elewacji zewnętrznej;

- Odtworzenie spróchniałych podwójnych wrót stodoły oraz drzwi łukowych i okiennic;

- Całkowite odtworzenie okien.

- Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej zarobaczone lub zaatakowane przez grzyby należy wymienić, pozostałe elementy poddać konserwacji. Konieczne jest rozebranie i ponowne przemurowanie fragmentów silnie uszkodzonych oraz o nieestetycznym wątku. A także usunięcie słabych i wykruszających się spoin oraz zlasowanych cegieł. Uzupełnienie ubytków cegieł i spoin. Naprawienie kamiennego fundamentu.

- Wszystkie prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim oraz zgodnie                                             z dokumentacją załączoną do postępowania zakupowego oraz niniejszej umowy.

- Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i 2506), z tym, że tablica informacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, zawierać musi oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład. Projekt tablicy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres prac określony  jest  w  Dokumentacji  projektowej  składającej się z :

- Projektu budowlanego, opracowanego  przez  pracownię projektową Adam Wysocki, ul. Kołobrzeska 13K/44, 10-445 Olsztyn,

- Wyników badań nawarstwień malarskich elewacji i stolarki otworowej oraz Program prac konserwatorskich budynków zabytkowej leśniczówki w Jeziorku koło Mrągowa,

- Opinii o stanie technicznym budynku stodoły wchodzącej w skład zabudowy zabytkowego zespołu „Leśniczówka Jeziorko” – działka nr 470, obręb Kosewo Górne,

- Inwentaryzacji architektonicznej, opracowanej przez Architekta Piotra Olszaka Pracownia przy ul. Rybackiej 3a, 12-200 Pisz,

- Przedmiaru  robót,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- Inwestycja realizowana będzie na podstawie :

- pozwolenia na wykonanie robót budowlanych decyzją Starosty Mrągowskiego z dnia 07.08.2014 r. nr 252/2014/Pki,

- pozwolenia nr 458/2014 z dnia 28.05.2014 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla którego termin ważności decyzją nr 11266/2021 z dnia 20.12.2021 r. przedłużony został do dnia 31.12.2025 r.

- Dla robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia prowadzony jest Dziennik budowy nr 303 z dnia 29.08.2014 r.

§2

Termin realizacji umowy

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia robót  -  w dniu protokólarnego przekazania terenu budowy

- Realizacja całości  zamówienia -  od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 06 grudnia 2024 r.

- Termin rozliczenia całości  zamówienia: do 5 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§3

Obowiązki stron

A. Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania dokumentacji projektowej  po jednym egzemplarzu,

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji inwestycji zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją techniczną,  zaproszeniem do złożenia oferty, zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego, obowiązującymi warunkami  technicznymi,  normami,  przepisami  dozoru  technicznego, prawem  budowlanym,  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sztuką  inżynierską  oraz  zaleceniami i  uzgodnieniami  Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także  Zamawiającego,

- protokólarnego przejęcia placu budowy,

- sporządzenia  na  własny  koszt  kopii dokumentacji  projektowych,  jeżeli    będzie potrzebna,

- dostarczenia dla Zamawiającego  w terminie  10 dni od  dnia podpisania umowy  kosztorysu  uproszczonego,  na podstawie  którego  ustalona została  cena ryczałtowa,  który  stanowić  będzie podstawę  ustalania wartości  faktur  przejściowych,

- opracowania  przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile jest wymagany przepisami prawa,

- zapewnienia wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny być                          w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy.

- utrzymania terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkańców i służb ratowniczych,

- wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich niezbędnych: osłon, ogrodzeń, oznakowań  i oświetlenia terenu  budowy,

- utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru robót) dróg  objazdowych i tymczasowych dojazdów  dopuszczonych do ruchu na czas prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów.

- posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100% zatwierdzonej kwoty kontraktowej,

- opracowania na własny koszt i uzgodnienia z Zamawiającym oraz zarządcami dróg, o ile zajdzie taka konieczność, wszelkich projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania  tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywrócenia terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt i ryzyko,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie            z kosztami utylizacji,

- przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących  ich wytwarzania, wykorzystania  lub utylizacji,

- podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego otoczeniu,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego,

- przywrócenie usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalającymi                       na oceną prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym wykonania robót zgłoszonych do odbioru,  łącznie  z geodezyjną inwentaryzacją  powykonawczą,

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,

- usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w terminach wyznaczonych w  protokółach,

- po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 7 dni zaplecza technicznego,

- podpisania karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

§4

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są:

- .................................. - inspektor  nadzoru

- ................... .................

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane                      (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp                do wszystkich robót.

- Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.

##### Przedstawicielami   Wykonawcy  na  budowie  są :

- ................... – kierownik budowy

- ................... .................

- Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie                         to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych                      w zdaniu poprzedzającym.

- Skierowanie do kierowania budową i kierowania robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy.

§5

Podwykonawcy

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu                             tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy.

Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne  i niesprzeczne                z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz określać w szczególności:

- zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,

- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności Podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w umowie  o wykonawstwo wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,

- warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawców,

- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego                          i Wykonawcy do zapłaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- protokóły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających    z realizacji przedmiotowej umowy.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia  ona  wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;

- przewiduje ona  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

- zawiera  ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                      o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy  oraz umów o podwykonastwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 8,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                w  pkt 3 tiret drugie., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy  pkt. od  1 do 9  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub  który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub  po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonastwo, której  przedmiotem są dostawy lub usługi..

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w  pkt. 11 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. W przypadkach, o których mowa w pkt.:  1; 5;  8; 10 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność  z oryginałem kopię umowy                        o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego                      za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców               i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy                            i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy  z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy  dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu                nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania                               o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe                         w wysokości:

kwota netto …………………. zł, (słownie złotych: …………………………), plus podatek VAT ….. % …………………….. zł ,

kwota brutto ………………….. zł, (słownie złotych: …………………………………………………………).

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji  i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  gdy  Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

- Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Zaproszeniem, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić, w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wprowadzenie robót zamiennych o tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających                           z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy.   W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks                do umowy, przy przyjęciu zasady,  że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu wymienionego w ust 6., a w przypadku ich braku  ceny czynników produkcji nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa warmińsko-mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego.  W przypadku braku w ww. wydawnictwach stosownych cen  dopuszcza się również wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w  ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.

§7

Płatności

- Zamawiający  dopuszcza  rozliczanie wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 1  Umowy:

-  na podstawie faktur częściowych,

-  na podstawie faktury końcowej.

- Zgodnie z wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane z dofinansowania nastąpi po zakończeniu inwestycji                                  w wysokości  :

………..……… zł netto

……………….. zł VAT

………………. zł  brutto

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni  od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.

- Po  rozpoczęciu realizacji  inwestycji  Zamawiający  przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości  6 %  należnego wynagrodzenia,  będącą  udziałem Własnym Zamawiającego

- Ze  środków własnych  pokrywane  będzie również ewentualne pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy,  przekraczające wielkość  uzyskanego dofinansowania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę dla Zamawiającego środków otrzymanych w ramach dofinansowania z programu Polski ŁAD.

- Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą dokonywane, na podstawie protokołów zaawansowania  robót  i  wystawionych na ich podstawie  rachunków lub faktur VAT  z uwzględnieniem potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego                           na zestawieniach wartości robót ukończonych w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robót częściowych.

- Faktury  przejściowe,  płatne ze środków własnych Zamawiającego mogą  być  wystawiane  nie częściej    niż   raz w miesiącu .

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy                                        ……………………………….. w Banku ………………………………….

- Zamawiający opłaci faktury płatne ze środków własnych w terminie 30 dni od daty wpływu faktury wraz    z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Płatność końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego   odbioru robót  i  wystawionej  na jego  podstawie   faktury końcowej, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedkładając  Zamawiającemu fakturę obejmującą min  wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę zobowiązany jest  dołączyć:

- pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane, z zastrzeżeniem zapisów §5  pkt  11 - 16,

- pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców oraz Podwykonawców na rzecz dalszych Podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów §5  pkt  11 – 16

§8

Odbiór  robót

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, odrębnie dla poszczególnych zadań, jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą użytkowania obiektu  .

  - Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem                          do Dziennika budowy, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.

  - Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia Wykonawca  dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi                          w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                    i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości   do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

    - Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

    - Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar                         i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy wykonawcy

  - Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§9

Odstąpienie od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,                                    że z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części  w następujących

przypadkach:

- w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.    W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

- Wykonawca nie rozpoczął  robót w ciągu  30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Zamawiający może odstąpić  od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku                            nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót .  W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w  innej formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót .  W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później                    niż   w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej  decyzji.

§10

Gwarancja  i rękojmia

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od  daty  odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej  karcie  gwarancyjnej.

§11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% wartości  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 .

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1  za  każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

- w   przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 - za  przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

- w  przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1,

- w  przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1,

- nieprzedłożenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto, wysokość kary wyniesie 500,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                          z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  wartości łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjątkiem sytuacji określonej               w §9 pkt 2  tiret pierwsze.

- Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto za cały przedmiot zamówienia                  o którym mowa w §6 ust. 1

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego,  dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków umowy .

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§12

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                     w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiana wynagrodzenia;

a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §6 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku VAT  części zamówienia,

- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych                      do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

- działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny                                    z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,

-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- Nie stanowi zmiany umowy :

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku bankowego,

  - zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

§13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

  - Umowa

  - Zaproszenie do złożenia oferty

  - Oferta

- Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.

§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę  sporządzono  w  2-óch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  1  dla  każdej ze  stron .

W Y K O N A W C A				                     Z A M A W I A J Ą C Y